## 確認事項リスト
COACHTECH BookShelfアプリ - 確認事項リスト（全124項目・回答完了版）
※ Q-01〜Q-69：既存回答済み項目 / Q-70〜Q-124：今回新規作成された回答項目（ハイライト表示）
ID | 質問区分 | 関係する機能ID | 関係する機能 | 質問 | 回答 | 状況 | 設計への反映
Q-01 | URL/リダイレクト | PG13 | 会員登録画面 | 会員登録画面にて会員登録後のリダイレクト先が機能要件に存在しません。 リダイレクト先は書籍一覧（トップ）でよろしいですか？ | はい、問題ありません。会員登録成功後は書籍一覧画面（/）へリダイレクトしてください。 | 回答済み | OK
Q-02 | URL/リダイレクト | PG12 | ログイン画面 | ログイン画面にてログイン後のリダイレクト先が機能要件に存在しません。 リダイレクト先は書籍一覧（トップ）でよろしいですか？ | はい、問題ありません。ログイン成功後は書籍一覧画面（/）へリダイレクトしてください。 | 回答済み | OK
Q-03 | URL/リダイレクト | PG13 | 会員登録画面 | 会員登録画面にてバリデーションエラー時は入力内容を保持したまま元のフォームに戻す設計にしましたが、問題ないですか？ | はい、問題ありません。バリデーションエラー時は入力内容（old値）とエラーメッセージを保持して元のフォームに戻してください。 | 回答済み | OK
Q-04 | URL/リダイレクト | PG12 | ログイン画面 | ログイン画面にてバリデーションエラー時は入力内容を保持したまま元のフォームに戻す設計にしましたが、問題ないですか？ | はい、問題ありません。パスワード等を除き、入力内容を保持して元のフォームに戻してください。 | 回答済み | OK
Q-05 | URL/リダイレクト | PG01 | 書籍一覧画面（トップ） | 書籍一覧画面（トップ）へ未認証時にアクセスした際のリダイレクト先はログイン画面でよろしいですか？ | 書籍一覧画面（トップ）は公開ページのためゲストのまま閲覧可能です。「書籍を登録」ボタン等の認証必須操作を行った場合のみログイン画面（/login）へリダイレクトしてください。 | 回答済み | OK
Q-06 | URL/リダイレクト | PG02 | 書籍詳細画面 | 書籍詳細画面にて、評価プルダウン選択、レビュー投稿フォームのバリデーションエラー時は入力内容を保持したまま元のフォームに戻す設計にしましたが、問題ないですか？ | はい、問題ありません。入力内容（old値）とエラーメッセージを保持して元の書籍詳細画面に戻してください。 | 回答済み | OK
Q-07 | URL/リダイレクト | PG02 | 書籍詳細画面 | 書籍詳細画面にて、自分のレビューの「削除」ボタンを押下後は、画面を再読み込みでよろしいですか？ | 削除処理完了後は、「レビューを削除しました。」のフラッシュメッセージとともに書籍詳細画面（/books/{book}）へリダイレクト（再読み込み）してください。 | 回答済み | OK
Q-08 | URL/リダイレクト | PG02 | 書籍詳細画面 | 書籍詳細画面にて、自分の登録した書籍の「削除」ボタンを押下後は、リダイレクト先書籍一覧画面（トップ）でよろしいですか？ | はい、「書籍を削除しました。」のフラッシュメッセージとともに書籍一覧画面（/）へリダイレクトしてください。 | 回答済み | OK
Q-09 | URL/リダイレクト | PG03 | 書籍登録画面 | 書籍登録画面にて書籍を正常に登録後のリダイレクト先が機能要件に存在しません。 リダイレクト先は書籍一覧画面（トップ）でよろしいですか？ | いいえ。書籍登録成功後は、「書籍を登録しました。」のフラッシュメッセージとともに登録した【書籍詳細画面（/books/{book}）】へリダイレクトしてください。 | 回答済み | OK
Q-10 | URL/リダイレクト | PG03 | 書籍登録画面 | 書籍登録画面にて書籍を登録時のバリデーションエラー時は入力内容を保持したまま元のフォームに戻す設計にしましたが、問題ないですか？ | はい、問題ありません。入力内容（old値）を保持して登録フォームに戻してください。 | 回答済み | OK
Q-11 | URL/リダイレクト | PG04 | 書籍編集画面 | 書籍編集画面にて書籍を正常に更新後のリダイレクト先が機能要件に存在しません。 リダイレクト先は書籍詳細画面でよろしいですか？ | はい、「書籍情報を更新しました。」のフラッシュメッセージとともに書籍詳細画面（/books/{book}）へリダイレクトしてください。 | 回答済み | OK
Q-12 | URL/リダイレクト | PG04 | 書籍編集画面 | 書籍編集画面にて書籍を更新時のバリデーションエラー時は入力内容を保持したまま元のフォームに戻す設計にしましたが、問題ないですか？ | はい、問題ありません。入力内容（old値）を保持して編集フォームに戻してください。 | 回答済み | OK
Q-13 | URL/リダイレクト | PG09 | レビュー編集画面 | レビュー編集画面にてレビューを正常に更新後のリダイレクト先が機能要件に存在しません。 リダイレクト先は書籍詳細画面でよろしいですか？ | はい、「レビューを更新しました。」のフラッシュメッセージとともに該当書籍の詳細画面（/books/{book}）へリダイレクトしてください。 | 回答済み | OK
Q-14 | URL/リダイレクト | PG09 | レビュー編集画面 | レビュー編集画面にてレビューを更新時のバリデーションエラー時は入力内容を保持したまま元のフォームに戻す設計にしましたが、問題ないですか？ | はい、問題ありません。入力内容（old値）を保持して編集フォームに戻してください。 | 回答済み | OK
Q-15 | View | 不明 | レビュー投稿画面 | デザインUIにはレビュー投稿画面が存在しますが、Viewを確認すると存在しません。こちらは使用しない認識でよろしいですか？ | はい、ご認識の通りです。レビュー投稿フォームは書籍詳細画面（PG02）内に埋め込まれているため、独立した投稿画面は使用しません。 | 回答済み | OK
Q-16 | URL/リダイレクト | PG10 | お気に入り登録画面 | デザインUIにはお気に入り登録画面が存在しますが、Viewを確認すると存在しません。こちらは使用しない認識でよろしいですか？ | はい、ご認識の通りです。お気に入り操作はボタン押下によるトグル処理（または非同期/リダイレクト）で行うため、独立した登録画面は使用しません。 | 回答済み | OK
Q-17 | URL/リダイレクト | PG05 | ジャンル一覧画面 | ジャンル一覧画面にてジャンルを正常に削除後のリダイレクト先が機能要件に存在しません。 リダイレクト先はジャンル一覧画面でよろしいですか？ | はい、「ジャンルを削除しました。」のフラッシュメッセージとともにジャンル一覧画面（/genres）へリダイレクトしてください。 | 回答済み | OK
Q-18 | URL/リダイレクト | PG07 | ジャンル登録画面 | ジャンル登録画面にてジャンルを登録時のバリデーションエラー時は入力内容を保持したまま元のフォームに戻す設計にしましたが、問題ないですか？ | はい、問題ありません。入力内容（old値）を保持して登録フォームに戻してください。 | 回答済み | OK
Q-19 | URL/リダイレクト | PG07 | ジャンル登録画面 | ジャンル登録画面にてジャンルを正常に登録後のリダイレクト先が機能要件に存在しません。 リダイレクト先はジャンル一覧画面でよろしいですか？ | はい、「ジャンルを作成しました。」のフラッシュメッセージとともにジャンル一覧画面（/genres）へリダイレクトしてください。 | 回答済み | OK
Q-20 | URL/リダイレクト | PG08 | ジャンル編集画面 | ジャンル編集画面にてジャンルを編集時のバリデーションエラー時は入力内容を保持したまま元のフォームに戻す設計にしましたが、問題ないですか？ | はい、問題ありません。入力内容（old値）を保持して編集フォームに戻してください。 | 回答済み | OK
Q-21 | URL/リダイレクト | PG08 | ジャンル編集画面 | ジャンル編集画面にてジャンルを正常に編集後のリダイレクト先が機能要件に存在しません。 リダイレクト先はジャンル一覧画面でよろしいですか？ | はい、「ジャンルを更新しました。」のフラッシュメッセージとともにジャンル一覧画面（/genres）へリダイレクトしてください。 | 回答済み | OK
Q-22 | URL/リダイレクト | ★ PG15 | ★ 読書計画一覧画面 | 読書計画一覧画面にて状態の絞り込みのバリデーションエラー時は入力内容を元のフォームに戻す設計にしましたが、問題ないですか？ | はい、問題ありません。エラー時はパラメータをクリアまたは保持して一覧画面に戻してください。 | 回答済み | OK
Q-23 | URL/リダイレクト | ★ PG15 | ★ 読書計画一覧画面 | 読書計画一覧画面にて「読了する」ボタン押下後のリダイレクト先が機能要件に存在しません。 リダイレクト先は読書計画一覧画面でよろしいですか？ | はい、「読書計画を完了しました。」のフラッシュメッセージとともに読書計画一覧画面（/reading-plans）へリダイレクトしてください。 | 回答済み | OK
Q-24 | URL/リダイレクト | ★ PG15 | ★ 読書計画一覧画面 | 読書計画一覧画面にて「削除」ボタン押下後のリダイレクト先が機能要件に存在しません。 リダイレクト先は読書計画一覧画面でよろしいですか？ | はい、「読書計画を削除しました。」のフラッシュメッセージとともに読書計画一覧画面（/reading-plans）へリダイレクトしてください。 | 回答済み | OK
Q-25 | URL/リダイレクト | ★ PG16 | ★ 読書計画作成画面 | 読書計画作成画面にて計画登録のバリデーションエラー時は入力内容を元のフォームに戻す設計にしましたが、問題ないですか？ | はい、問題ありません。入力内容（old値）を保持して作成フォームに戻してください。 | 回答済み | OK
Q-26 | URL/リダイレクト | ★ PG16 | ★ 読書計画作成画面 | 読書計画作成画面にて正常に計画登録後のリダイレクト先が機能要件に存在しません。 リダイレクト先は読書計画一覧画面でよろしいですか？ | はい、「読書計画を作成しました。」のフラッシュメッセージとともに読書計画一覧画面（/reading-plans）へリダイレクトしてください。 | 回答済み | OK
Q-27 | URL/リダイレクト | ★ PG17 | ★ 読書計画編集画面 | 読書計画編集画面の表示の際、未認証の場合のリダイレクト先が機能要件に存在しません。 リダイレクト先はログイン画面でよろしいですか？ | はい、未認証アクセス時はログイン画面（/login）へリダイレクトしてください。 | 回答済み | OK
Q-28 | URL/リダイレクト | ★ PG17 | ★ 読書計画編集画面 | 読書計画編集画面にて計画更新のバリデーションエラー時は入力内容を元のフォームに戻す設計にしましたが、問題ないですか？ | はい、問題ありません。入力内容（old値）を保持して編集フォームに戻してください。 | 回答済み | OK
Q-29 | URL/リダイレクト | ★ PG17 | ★ 読書計画編集画面 | 読書計画作成画面にて正常に計画更新後のリダイレクト先が機能要件に存在しません。 リダイレクト先は読書計画一覧画面でよろしいですか？ | はい、「読書計画を更新しました。」のフラッシュメッセージとともに読書計画一覧画面（/reading-plans）へリダイレクトしてください。 | 回答済み | OK
Q-30 | URL/リダイレクト | ★ PG18 | ★ 通知一覧画面 | 通知一覧画面の表示の際、未認証の場合のリダイレクト先が機能要件に存在しません。 リダイレクト先はログイン画面でよろしいですか？ | はい、未認証アクセス時はログイン画面（/login）へリダイレクトしてください。 | 回答済み | OK
Q-31 | URL/リダイレクト | ★ PG18 | ★ 通知一覧画面 | 読書計画作成画面にて「既読にする」ボタン押下後のリダイレクト先が機能要件に存在しません。 リダイレクト先は通知一覧画面でよろしいですか？ | はい、「通知を既読にしました。」のフラッシュメッセージとともに通知一覧画面（/notifications）へリダイレクトしてください。 | 回答済み | OK
Q-32 | URL/リダイレクト | PG01 | 書籍一覧画面（トップ） | 書籍一覧画面（トップ）にて各クエリパラメータのバリデーションエラー時は入力内容を元のフォームに戻す設計にしましたが、問題ないですか？ | はい、クエリパラメータの不正時はデフォルト検索条件（または全件表示）で一覧画面を表示してください。 | 回答済み | OK
Q-33 | フラッシュメッセージ | PG02 | 書籍詳細画面 | お気に入り登録時の成功メッセージは必要ですか？ 必要であれば「お気に入り登録しました」と表示しますがよろしいですか？ 失敗時は「お気に入り登録に失敗しました」と表示しますがよろしいですか？ | お気に入り操作は画面リダイレクト/トグル処理を行います。成功時のメッセージ表示は不要（または画面上の表示切替のみ）で問題ありません。 | 回答済み | OK
Q-34 | フラッシュメッセージ | PG02 | 書籍詳細画面 | レビュー投稿時の成功メッセージは必要ですか？ 必要であれば「レビュー投稿しました」と表示しますがよろしいですか？ 失敗時は「レビュー投稿に失敗しました」と表示しますがよろしいですか？ | 成功時は「レビューを投稿しました。」と表示してください。 | 回答済み | OK
Q-35 | フラッシュメッセージ | PG02 | 書籍詳細画面 | いいね時の成功メッセージは必要ですか？ 必要であれば「いいねしました」と表示しますがよろしいですか？ 失敗時は「いいねに失敗しました」と表示しますがよろしいですか？ | いいね操作はトグル処理のため、成功メッセージは不要（いいね数の即時反映/トグル表示のみ）で問題ありません。 | 回答済み | OK
Q-36 | フラッシュメッセージ | PG02 | 書籍詳細画面 | レビュー削除時の成功メッセージは必要ですか？ 必要であれば「レビュー削除しました」と表示しますがよろしいですか？ 失敗時は「レビュー削除に失敗しました」と表示しますがよろしいですか？ | 成功時は「レビューを削除しました。」と表示してください。 | 回答済み | OK
Q-37 | フラッシュメッセージ | PG02 | 書籍詳細画面 | 書籍削除時の成功メッセージは必要ですか？ 必要であれば「書籍削除しました」と表示しますがよろしいですか？ 失敗時は「書籍削除に失敗しました」と表示しますがよろしいですか？ | 成功時は「書籍を削除しました。」と表示してください。 | 回答済み | OK
Q-38 | フラッシュメッセージ | PG03 | 書籍登録画面 | 書籍登録時の成功メッセージは必要ですか？ 必要であれば「書籍登録しました」と表示しますがよろしいですか？ 失敗時は「書籍登録に失敗しました」と表示しますがよろしいですか？ | 成功時は「書籍を登録しました。」と表示してください。 | 回答済み | OK
Q-39 | Google Books API | PG03 | 書籍登録画面 | ISBN→Google Books API から書籍情報を取得の際、「エラー時は適切なレスポンスを返すこと」と機能要件に記載がありますが、こちらはAPIから送られてくるエラーレスポンスを表示する認識でよろしいですか？ | はい。13桁でない場合は400「ISBNは13桁で入力してください。」、見つからない場合は404「書籍が見つかりませんでした。」、クォータ超過は429、通信エラーは500メッセージを返してください。 | 回答済み | OK
Q-40 | フラッシュメッセージ | PG04 | 書籍編集画面 | 書籍編集時の成功メッセージは必要ですか？ 必要であれば「書籍編集しました」と表示しますがよろしいですか？ 失敗時は「書籍編集に失敗しました」と表示しますがよろしいですか？ | 成功時は「書籍情報を更新しました。」と表示してください。 | 回答済み | OK
Q-41 | フラッシュメッセージ | PG09 | レビュー編集画面 | レビュー編集時の成功メッセージは必要ですか？ 必要であれば「レビュー編集しました」と表示しますがよろしいですか？ 失敗時は「レビュー編集に失敗しました」と表示しますがよろしいですか？ | 成功時は「レビューを更新しました。」と表示してください。 | 回答済み | OK
Q-42 | フラッシュメッセージ | PG05 | ジャンル一覧画面 | ジャンル削除時の成功メッセージは必要ですか？ 必要であれば「ジャンル削除しました」と表示しますがよろしいですか？ 失敗時は「ジャンル削除に失敗しました」と表示しますがよろしいですか？ | 成功時は「ジャンルを削除しました。」と表示してください。 | 回答済み | OK
Q-43 | フラッシュメッセージ | PG05 | ジャンル一覧画面 | ジャンル削除時に書籍の紐付きが存在する場合のエラーメッセージは「書籍からジャンルを削除してください」と表示しますがよろしいですか？ | 書籍が紐付いている場合は削除を拒否し、「このジャンルには書籍が紐付いているため削除できません。」と表示してください。 | 回答済み | OK
Q-44 | フラッシュメッセージ | PG07 | ジャンル登録画面 | ジャンル登録時の成功メッセージは必要ですか？ 必要であれば「ジャンル登録しました」と表示しますがよろしいですか？ 失敗時は「ジャンル登録に失敗しました」と表示しますがよろしいですか？ | 成功時は「ジャンルを作成しました。」と表示してください。 | 回答済み | OK
Q-45 | フラッシュメッセージ | PG08 | ジャンル編集画面 | ジャンル編集時の成功メッセージは必要ですか？ 必要であれば「ジャンル編集しました」と表示しますがよろしいですか？ 失敗時は「ジャンル編集に失敗しました」と表示しますがよろしいですか？ | 成功時は「ジャンルを更新しました。」と表示してください。 | 回答済み | OK
Q-46 | フラッシュメッセージ | ★ PG15 | ★ 読書計画一覧画面 | 読了時の成功メッセージは必要ですか？ 必要であれば「読了しました」と表示しますがよろしいですか？ 失敗時は「読了に失敗しました」と表示しますがよろしいですか？ | 成功時は「読書計画を完了しました。」と表示してください。 | 回答済み | OK
Q-47 | フラッシュメッセージ | ★ PG15 | ★ 読書計画一覧画面 | 計画削除時の成功メッセージは必要ですか？ 必要であれば「計画削除しました」と表示しますがよろしいですか？ 失敗時は「計画削除に失敗しました」と表示しますがよろしいですか？ | 成功時は「読書計画を削除しました。」と表示してください。 | 回答済み | OK
Q-48 | フラッシュメッセージ | ★ PG16 | ★ 読書計画作成画面 | 計画作成時の成功メッセージは必要ですか？ 必要であれば「計画作成しました」と表示しますがよろしいですか？ 失敗時は「計画作成に失敗しました」と表示しますがよろしいですか？ | 成功時は「読書計画を作成しました。」と表示してください。 | 回答済み | OK
Q-49 | フラッシュメッセージ | ★ PG17 | ★ 読書計画編集画面 | 計画更新時の成功メッセージは必要ですか？ 必要であれば「計画更新しました」と表示しますがよろしいですか？ 失敗時は「計画更新に失敗しました」と表示しますがよろしいですか？ | 成功時は「読書計画を更新しました。」と表示してください。 | 回答済み | OK
Q-50 | フラッシュメッセージ | ★ PG18 | ★ 通知一覧画面 | 通知既読時の成功メッセージは必要ですか？ 必要であれば「通知を既読にしました」と表示しますがよろしいですか？ 失敗時は「通知の既読に失敗しました」と表示しますがよろしいですか？ | 成功時は「通知を既読にしました。」と表示してください。 | 回答済み | OK
Q-51 | URL/リダイレクト | PG04 | 書籍編集画面 | 未認証時に書籍編集画面へ遷移する際のリダイレクト先が機能要件に記載されていません。 リダイレクト先はログイン画面でよろしいですか？ | はい、未認証アクセス時はログイン画面（/login）へリダイレクトしてください。 | 回答済み | OK
Q-52 | URL/リダイレクト | PG09 | レビュー編集画面 | 未認証時にレビュー編集画面へ遷移する際のリダイレクト先が機能要件に記載されていません。 リダイレクト先はログイン画面でよろしいですか？ | はい、未認証アクセス時はログイン画面（/login）へリダイレクトしてください。 | 回答済み | OK
Q-53 | 認可 | PG05 | ジャンル一覧画面 | ジャンル削除時の認可は作成者本人のみではなく、全てのユーザが操作できる認識でよろしいですか？ | はい、ご認識の通り全認証ユーザーがジャンル操作可能です（特定所有者チェックは不要です）。 | 回答済み | OK
Q-54 | 認可 | PG08 | ジャンル編集画面 | ジャンル編集時の認可は作成者本人のみではなく、全てのユーザが操作できる認識でよろしいですか？ | はい、ご認識の通り全認証ユーザーがジャンル編集可能です。 | 回答済み | OK
Q-55 | 文言 | PG11 | ランキング画面 | 機能要件に「レビューがない書籍は表示されないゲストもアクセス可能」と記載がありますが、「レビューがない書籍は表示されない」の記載ミスでしょうか？ | ランキングはレビュー平均評価TOP10を表示し、レビューのない書籍は非表示とします。なお、ゲストユーザーも閲覧可能です。 | 回答済み | OK
Q-56 | URL/リダイレクト | PG11 | ランキング画面 | 未認証時にランキング画面へ遷移する際のリダイレクト先が機能要件に記載されていません。 リダイレクト先はログイン画面でよろしいですか？ | ランキング画面は公開ページのためリダイレクトは行わず、未認証のまま閲覧可能としてください。 | 回答済み | OK
Q-57 | View | 不明 | ★ 日次バッチ処理 | 機能一覧の「画面名」列に「★ 日次バッチ処理」と記載がありますが、シート5 画面設計には画面が存在しません。こちらは画面が存在しない認識でよろしいですか？ | はい、ご認識の通りです。UI画面は存在せず、Console Command / Schedule 経由でバックグラウンド実行されます。 | 回答済み | OK
Q-58 | 認可 | AP01 | 書籍一覧API | 書籍一覧の取得は、認証認可なしで実行可能の認識でよろしいですか？ | はい、公開APIとして認証認可なしで取得可能です。 | 回答済み | OK
Q-59 | 認可 | AP02 | 書籍詳細API | 書籍詳細の取得は、認証認可なしで実行可能の認識でよろしいですか？ | はい、公開APIとして認証認可なしで取得可能です。 | 回答済み | OK
Q-60 | 認可 | PG04 | 書籍編集画面 | 他者が登録した書籍を編集しようとした場合は403 Forbiddenを表示でよろしいですか？ | はい、BookPolicy により他ユーザーの書籍編集アクセスは 403 Forbidden を返してください。 | 回答済み | OK
Q-61 | 認可 | PG09 | レビュー編集画面 | 他者が登録したレビューを編集しようとした場合は403 Forbiddenを表示でよろしいですか？ | はい、ReviewPolicy により他ユーザーのレビュー編集アクセスは 403 Forbidden を返してください。 | 回答済み | OK
Q-62 | 認可 | AP04 | 書籍更新API | 他者が登録した書籍を編集しようとした場合は403 AuthorizationExceptionを表示でよろしいですか？ また、レスポンスボディは下記でよろしいですか？ { "error": "この操作を実行する権限がありません。" } | はい、403 Forbidden とともに { "error": "この操作を実行する権限がありません。" } のJSONを返してください。 | 回答済み | OK
Q-63 | 認可 | AP05 | 書籍削除API | 他者が登録した書籍を削除しようとした場合は403 AuthorizationExceptionを表示でよろしいですか？ また、レスポンスボディは下記でよろしいですか？ { "error": "この操作を実行する権限がありません。" } | はい、403 Forbidden とともに { "error": "この操作を実行する権限がありません。" } のJSONを返してください。 | 回答済み | OK
Q-64 | 認可 | ★ PG17 | ★ 読書計画編集画面 | 他者が登録した計画を編集しようとした場合は403 Forbiddenを表示でよろしいですか？ | はい、ReadingPlanPolicy により他ユーザーの計画編集アクセスは 403 Forbidden を返してください。（なお、完了済み completed 計画の編集も 403 となります） | 回答済み | OK
Q-65 | バリデーション | DR01 | 書籍情報 | ISBNは13桁固定で一意性チェックも入れる想定ですが、桁数チェックは必要ですか？ | はい、size:13 による13桁チェックおよび unique:books,isbn による一意性チェックが必要です。エラーメッセージは「ISBNは13桁で入力してください。」「そのISBNは既に使用されています。」としてください。 | 回答済み | OK
Q-66 | バリデーション | PG04 | 書籍編集画面 | 書籍編集時のISBN一意性チェックでは自身のレコードを除外する設計にしましたが、この方針で問題ないですか？ | はい、Rule::unique('books')->ignore($this->book) により自身のレコードを除外する設計で問題ありません。 | 回答済み | OK
Q-67 | バリデーション | DR04 | レビュー | 同じユーザにて、同じ書籍にレビューを複数投稿を許可しますか？ | 仕様上、同一ユーザーが同一書籍に対して複数回レビューを投稿することは可能です。 | 回答済み | OK
Q-68 | バリデーション | DR06 | いいね | 自身の投稿したレビューに対して、いいねを許可しますか？ | はい、いいね機能はトグル処理（review_likesテーブルの追加/解除）として動作します。 | 回答済み | OK
Q-69 | バリデーション | ★ DR09 | 読書計画 | 読書計画の書籍は、同じユーザにて複数計画を許可しますか？ | 同一ユーザー×同一書籍で in_progress 状態の計画が既に存在する場合は新規作成不可（バリデーションエラー「この書籍は既に進行中の読書計画が存在します。」）とし、completed 後の再計画は許可します。 | 回答済み | OK
Q-70 | バリデーション/エラーメッセージ | PG01 | 書籍一覧画面（トップ） | キーワードは任意・最大255文字で設計しましたが、この制約で合っていますか？ また、エラーメッセージは「キーワードは255文字以内で入力してください。」としましたがよろしいですか？ | はい、問題ありません。キーワード検索は任意・最大255文字とし、バリデーションエラー時は「キーワードは255文字以内で入力してください。」と表示してください。なお、クエリパラメータが不正な場合はデフォルト検索条件（または全件表示）で一覧画面を表示してください。 | 新規回答
Q-71 | バリデーション/エラーメッセージ | PG01 | 書籍一覧画面（トップ） | ジャンルは任意・登録されたジャンルのみ検索可能で設計しましたが、この制約で合っていますか？ また、エラーメッセージは「登録されたジャンルのみ検索可能です。」としましたがよろしいですか？ | はい、問題ありません。ジャンル絞り込みは任意とし、exists:genres,id によるバリデーションを行ってください。エラー時は不正なパラメータを無視し、全件またはデフォルト条件で一覧を表示してください。 | 新規回答
Q-72 | バリデーション | PG01 | 書籍一覧画面（トップ） | ページネーションリンクの最大表示数はデフォルトで何件としますか？ | デフォルトの表示件数は10件/ページとしてください。（※公開APIではデフォルト20件/ページ、最大100件となります） | 新規回答
Q-73 | バリデーション/エラーメッセージ | PG01 | 書籍一覧画面（トップ） | ソート順は任意・「newest,oldest,rating,title」のみ選択可能で設計しましたが、この制約で合っていますか？ また、エラーメッセージは「新しい順、古い順、評価順、タイトル順のいずれかを選択してください。」としましたがよろしいですか？ | はい、ソート順は latest（登録日新しい順、デフォルト）、oldest（登録日古い順）、title（タイトル昇順）、rating（平均評価降順）から選択可能とし、不正なパラメータの場合はデフォルト（latest）でソートしてください。 | 新規回答
Q-74 | バリデーション/エラーメッセージ | PG02/PG09 | 書籍詳細画面/レビュー編集画面 | 評価は必須・「1,2,3,4,5」のみ選択可能で設計しましたが、この制約で合っていますか？ また、エラーメッセージは「評価は入力必須です。」「評価は1、2、3、4、5のいずれかを選択してください。」としましたがよろしいですか？ | はい、評価は必須（1〜5の整数）です。エラーメッセージは「評価は必須です。」「評価は1〜5の整数で入力してください。」と表示してください。 | 新規回答
Q-75 | バリデーション/エラーメッセージ | PG02/PG09 | 書籍詳細画面/レビュー編集画面 | レビュー投稿は必須・最大255文字で設計しましたが、この制約で合っていますか？ また、エラーメッセージは「レビュー投稿は入力必須です。」「レビュー投稿は255文字以内で入力してください。」としましたがよろしいですか？ | レビューのコメント（本文）は必須・最大1000文字です。エラーメッセージは「コメントは必須です。」「コメントは1000文字以内で入力してください。」と表示してください。 | 新規回答
Q-76 | バリデーション/エラーメッセージ | PG03/PG04 | 書籍登録画面/書籍編集画面 | タイトルは必須・最大255文字で設計しましたが、この制約で合っていますか？ また、エラーメッセージは「タイトルは入力必須です。」「タイトルは255文字以内で入力してください。」としましたがよろしいですか？ | はい、タイトルは必須・最大255文字です。エラーメッセージは「タイトルは必須です。」「タイトルは255文字以内で入力してください。」と表示してください。 | 新規回答
Q-77 | バリデーション/エラーメッセージ | PG03/PG04 | 書籍登録画面/書籍編集画面 | 著者は必須・最大255文字で設計しましたが、この制約で合っていますか？ また、エラーメッセージは「著者は入力必須です。」「著者は255文字以内で入力してください。」としましたがよろしいですか？ | はい、著者名は必須・最大255文字です。エラーメッセージは「著者名は必須です。」「著者名は255文字以内で入力してください。」と表示してください。 | 新規回答
Q-78 | バリデーション/エラーメッセージ | PG03/PG04 | 書籍登録画面/書籍編集画面 | ISBNは入力は必須ですか？ エラーメッセージは「ISBNは入力必須です。」としましたがよろしいですか？ | 基本機能フェーズではISBNは必須（13桁固定・一意）とし、「ISBNは必須です。」と表示してください。（※応用機能フェーズではnullable/任意入力に変更されます。） | 新規回答
Q-79 | バリデーション/エラーメッセージ | PG03 | 書籍登録画面 | ISBNは13桁固定で一意性チェックも入れる想定ですが、桁数チェックは必要ですか？ | Q-65にて回答済みですが、size:13（13桁固定）および unique:books,isbn による一意性チェックが必要です。「ISBNは13桁で入力してください。」「そのISBNは既に使用されています。」と表示してください。 | 新規回答
Q-80 | バリデーション/エラーメッセージ | PG04 | 書籍編集画面 | ISBNは13桁固定で一意性チェック(自信を除外)も入れる想定ですが、桁数チェックは必要ですか？ →Q-65と同様のエラーメッセージでよろしいですか？ | はい、Q-65/Q-66と同様にsize:13による13桁チェックおよび Rule::unique('books')->ignore($this->book) による一意性チェック（自身除外）が必要です。エラーメッセージも同様です。 | 新規回答
Q-81 | バリデーション/エラーメッセージ | PG03/PG04 | 書籍登録画面/書籍編集画面 | 出版日は任意・日付形式必須(YYYY-mm-dd)で設計しましたが、この制約で合っていますか？ また、エラーメッセージは「日付はYYYY-mm-ddで入力してください。」としましたがよろしいですか？ | 基本機能フェーズでは出版日は必須・日付形式（date）です。「出版日は必須です。」「出版日は有効な日付形式で入力してください。」と表示してください。（※応用機能フェーズではnullableに変更されます。） | 新規回答
Q-82 | バリデーション/エラーメッセージ | PG03/PG04 | 書籍登録画面/書籍編集画面 | 説明は任意・最大255文字で設計しましたが、この制約で合っていますか？ また、エラーメッセージは「説明は255文字以内で入力してください。」としましたがよろしいですか？ | 説明（description）は任意（nullable）・文字列（string）です。文字数上限は特に255文字に制限せず、テキスト形式（text型）として入力を許可してください。「説明は文字列で入力してください。」と表示してください。 | 新規回答
Q-83 | バリデーション/エラーメッセージ | PG03/PG04 | 書籍登録画面/書籍編集画面 | 画像URLは任意・最大255文字で設計しましたが、この制約で合っていますか？ また、エラーメッセージは「画像URLは255文字以内で入力してください。」としましたがよろしいですか？ | はい、画像URLは任意（nullable）・URL形式・最大255文字です。エラーメッセージは「画像URLは有効なURL形式で入力してください。」「画像URLは255文字以内で入力してください。」と表示してください。 | 新規回答
Q-84 | バリデーション/エラーメッセージ | PG03/PG04 | 書籍登録画面/書籍編集画面 | ジャンルは任意・登録されたジャンルのみ選択可能で設計しましたが、この制約で合っていますか？ また、エラーメッセージは「登録されたジャンルのみ検索可能です。」としましたがよろしいですか？ | ジャンル選択は必須（1つ以上選択・配列形式）です。エラーメッセージは「ジャンルは1つ以上選択してください。」「選択されたジャンルは存在しません。」と表示してください。 | 新規回答
Q-85 | バリデーション/エラーメッセージ | PG07 | ジャンル登録画面 | ジャンル名は必須・最大255文字・一意性チェックを入れる想定ですが、この制約で合っていますか？ また、エラーメッセージは「ジャンル名は入力必須です。」「ジャンル名は255文字以内で入力してください。」「既に使用されているジャンル名です。」としましたがよろしいですか？ | はい、ジャンル名は必須・最大255文字・一意（unique:genres,name）です。エラーメッセージは「ジャンル名は必須です。」「ジャンル名は255文字以内で入力してください。」「そのジャンル名は既に使用されています。」と表示してください。 | 新規回答
Q-86 | バリデーション/エラーメッセージ | PG08 | ジャンル編集画面 | ジャンル名は必須・最大255文字・一意性チェック(自信を除外)を入れる想定ですが、この制約で合っていますか？ また、エラーメッセージは「ジャンル名は入力必須です。」「ジャンル名は255文字以内で入力してください。」「既に使用されているジャンル名です。」としましたがよろしいですか？ | はい、ジャンル編集時も必須・最大255文字・一意（自身除外: Rule::unique('genres')->ignore($this->genre)）とし、エラーメッセージは「ジャンル名は必須です。」「ジャンル名は255文字以内で入力してください。」「そのジャンル名は既に使用されています。」と表示してください。 | 新規回答
Q-87 | バリデーション | ★ PG15 | ★ 読書計画一覧画面 | 状態は任意・「in_progress」または「completed」のみ選択可能で設計しましたが、この制約で合っていますか？ | 読書計画の状態絞り込みは任意とし、ReadingPlanStatus Enumのケース（in_progress, completed, expired）で絞り込めるようにしてください。不正な値の場合はパラメータを無視して全件表示してください。 | 新規回答
Q-88 | バリデーション/エラーメッセージ | ★ PG16 | ★ 読書計画作成画面 | 対象書籍は必須・登録された書籍のみ選択可能で設計しましたが、この制約で合っていますか？ また、エラーメッセージは「書籍は選択必須です。」「登録された書籍のみ選択可能です。」としましたがよろしいですか？ | はい、対象書籍（book_id）は必須・exists:books,id です。また、同一ユーザー×同一書籍でin_progress状態の計画が既に存在する場合は登録不可とするカスタムルールも実装してください。エラーメッセージは「書籍を選択してください。」「選択された書籍は存在しません。」「この書籍は既に進行中の読書計画が存在します。」と表示してください。 | 新規回答
Q-89 | バリデーション/エラーメッセージ | ★ PG16/★ PG17 | ★ 読書計画作成画面/★ 読書計画編集画面 | 期日は必須・日付形式必須(YYYY-mm-dd)で設計しましたが、この制約で合っていますか？ また、エラーメッセージは「期日は入力必須です。」「期日はYYYY-mm-ddで入力してください。」としましたがよろしいですか？ | はい、期日（target_date）は必須・日付形式かつ今日以降（after_or_equal:today）です。エラーメッセージは「期日は必須です。」「期日は有効な日付形式で入力してください。」「期日は今日以降の日付を指定してください。」と表示してください。 | 新規回答
Q-90 | API | AP01 | 書籍一覧API | APIでの一覧取得は、ソート機能は不要ですか？ | APIでも keyword（キーワード検索）、genre_id（ジャンル絞り込み）、page/per_page（ページネーション）等のリクエストパラメータに対応してください。ソート指定がない場合はデフォルトで最新順（latest()）で返却します。 | 新規回答
Q-91 | バリデーション/エラーメッセージ | AP01 | 書籍一覧API | APIでの一覧取得のページネーションの最大表示数は100件としましたが、この制約で合っていますか？ エラーメッセージは「422 Unprocessable Entity」にて、「ページネーションの最大表示件数は100件です。」としましたがよろしいですか？ また、デフォルトのページネーションは何件としますか？ | はい、1ページあたりの件数（per_page）はデフォルト20件、最大100件（max:100）です。バリデーションエラー時は422とともに「1ページあたりの件数は100以下で指定してください。」等のエラーJSONを返してください。 | 新規回答
Q-92 | バリデーション/エラーメッセージ | AP01 | 書籍一覧API | キーワードは任意・最大255文字で設計しましたが、この制約で合っていますか？ エラーメッセージは「422 Unprocessable Entity」にて、「キーワードは255文字以内で入力してください。」としましたがよろしいですか？ | はい、keywordは任意（nullable）・最大255文字です。バリデーション違反時は422とともに「キーワードは255文字以内で入力してください。」と返してください。 | 新規回答
Q-93 | バリデーション/エラーメッセージ | AP01 | 書籍一覧API | ジャンルは任意・登録されたジャンルのみ検索可能で設計しましたが、この制約で合っていますか？ エラーメッセージは「422 Unprocessable Entity」にて、「登録されたジャンルのみ検索可能です。」としましたがよろしいですか？ | はい、genre_idは任意（nullable）・exists:genres,idです。バリデーション違反時は422とともに「選択されたジャンルは存在しません。」と返してください。 | 新規回答
Q-94 | バリデーション/エラーメッセージ | AP01 | 書籍一覧API | ページ番号は任意・最小値1で設計しましたが、この制約で合っていますか？ エラーメッセージは「422 Unprocessable Entity」にて、「ページ番号は1以上で入力してください。」としましたがよろしいですか？ | はい、pageは任意（nullable）・最小値1（min:1）です。バリデーション違反時は422とともに「ページ番号は1以上で入力してください。」と返してください。 | 新規回答
Q-95 | バリデーション/エラーメッセージ | AP03/AP04 | 書籍登録API/書籍更新API | タイトルは必須・最大255文字で設計しましたが、この制約で合っていますか？ エラーメッセージは「422 Unprocessable Entity」にて、「タイトルは入力必須です。」「タイトルは255文字以内で入力してください。」としましたがよろしいですか？ | はい、タイトルは必須・最大255文字です。422エラー時は「タイトルは必須です。」「タイトルは255文字以内で入力してください。」と返してください。 | 新規回答
Q-96 | バリデーション/エラーメッセージ | AP03/AP04 | 書籍登録API/書籍更新API | 著者は必須・最大255文字で設計しましたが、この制約で合っていますか？ エラーメッセージは「422 Unprocessable Entity」にて、「筆者は入力必須です。」「筆者は255文字以内で入力してください。」としましたがよろしいですか？ | はい、著者名は必須・最大255文字です。422エラー時は「著者名は必須です。」「著者名は255文字以内で入力してください。」と返してください。 | 新規回答
Q-97 | バリデーション/エラーメッセージ | AP03/AP04 | 書籍登録API/書籍更新API | ISBNは入力は必須ですか？ エラーメッセージは「422 Unprocessable Entity」にて、「ISBNは入力必須です。」としましたがよろしいですか？ | API版の書籍登録・更新APIではISBNは必須（13桁固定・一意）です。422エラー時は「ISBNは必須です。」と返してください。 | 新規回答
Q-98 | バリデーション/エラーメッセージ | AP03 | 書籍登録API | ISBNは13桁固定で一意性チェックも入れる想定ですが、桁数チェックは必要ですか？ エラーメッセージは「422 Unprocessable Entity」にて、Q-65と同様のエラーメッセージでよろしいですか？ | はい、size:13およびunique:books,isbnが必要です。422エラー時は「ISBNは13桁で入力してください。」「そのISBNは既に使用されています。」と返してください。 | 新規回答
Q-99 | バリデーション/エラーメッセージ | AP04 | 書籍更新API | ISBNは13桁固定で一意性チェック(自信を除外)も入れる想定ですが、桁数チェックは必要ですか？ エラーメッセージは「422 Unprocessable Entity」にて、Q-65と同様のエラーメッセージでよろしいですか？ | はい、更新APIでも自身除外の一意性チェック（Rule::unique('books')->ignore($this->route('book'))）とsize:13が必要です。エラーメッセージも同様です。 | 新規回答
Q-100 | バリデーション/エラーメッセージ | AP03/AP04 | 書籍登録API/書籍更新API | 出版日は任意・日付形式必須(YYYY-mm-dd)で設計しましたが、この制約で合っていますか？ また、エラーメッセージは「日付はYYYY-mm-ddで入力してください。」としましたがよろしいですか？ | API版では出版日（published_date）は必須・日付形式（date）です。422エラー時は「出版日は必須です。」「出版日は有効な日付形式で入力してください。」と返してください。 | 新規回答
Q-101 | バリデーション/エラーメッセージ | AP03/AP04 | 書籍登録API/書籍更新API | 説明は任意・最大255文字で設計しましたが、この制約で合っていますか？ エラーメッセージは「422 Unprocessable Entity」にて、「説明は255文字以内で入力してください。」としましたがよろしいですか？ | 説明（description）は任意（nullable）・文字列（string）です。422エラー時は「説明は文字列で入力してください。」と返してください。 | 新規回答
Q-102 | バリデーション/エラーメッセージ | AP03/AP04 | 書籍登録API/書籍更新API | 画像URLは任意・最大255文字で設計しましたが、この制約で合っていますか？ エラーメッセージは「422 Unprocessable Entity」にて、「画像URLは255文字以内で入力してください。」としましたがよろしいですか？ | はい、画像URLは任意（nullable）・URL形式・最大255文字です。422エラー時は「画像URLは有効なURL形式で入力してください。」「画像URLは255文字以内で入力してください。」と返してください。 | 新規回答
Q-103 | バリデーション/エラーメッセージ | AP03/AP04 | 書籍登録API/書籍更新API | ジャンルは任意・登録されたジャンルのみ選択可能で設計しましたが、この制約で合っていますか？ エラーメッセージは「422 Unprocessable Entity」にて、「登録されたジャンルのみ選択可能です。」としましたがよろしいですか？ | ジャンル（genres）は必須（1つ以上選択・配列形式）・exists:genres,idです。422エラー時は「ジャンルは1つ以上選択してください。」「選択されたジャンルは存在しません。」と返してください。 | 新規回答
Q-104 | バリデーション/エラーメッセージ | PG12 | ログイン画面 | メールアドレスは必須・文字列の想定(Fortify標準)ですが、この制約で合っていますか？ また、エラーメッセージは「メールアドレスは入力必須です。」「文字列で入力してください。」としましたがよろしいですか？ | メールアドレスは必須・メール形式です。エラーメッセージは「メールアドレスを入力してください。」「メールアドレスはメール形式で入力してください。」と表示してください。 | 新規回答
Q-105 | バリデーション/エラーメッセージ | PG12 | ログイン画面 | パスワードは必須の想定(Fortify標準)ですが、この制約で合っていますか？ また、エラーメッセージは「パスワードは入力必須です。」としましたがよろしいですか？ | はい、パスワードは必須です。エラーメッセージは「パスワードを入力してください。」と表示してください。なお、認証失敗時は「ログイン情報が登録されていません。」と表示してください。 | 新規回答
Q-106 | バリデーション/エラーメッセージ | PG13 | 会員登録画面 | お名前は必須・最大255文字の想定(Fortify標準)ですが、この制約で合っていますか？ また、エラーメッセージは「お名前は入力必須です。」「お名前は255文字以内で入力してください。」としましたがよろしいですか？ | はい、お名前は必須・最大255文字です。エラーメッセージは「お名前を入力してください。」「お名前は255文字以内で入力してください。」と表示してください。 | 新規回答
Q-107 | バリデーション/エラーメッセージ | PG13 | 会員登録画面 | メールアドレスは必須・メール形式・最大255文字・一意性チェックの想定(Fortify標準)ですが、この制約で合っていますか？ また、エラーメッセージは「メールアドレスは入力必須です。」「メールアドレスはメール形式で入力してください。」「メールアドレスは255文字以内で入力してください。」「既に使用されているメールアドレスです。」としましたがよろしいですか？ | はい、メールアドレスは必須・メール形式・最大255文字・一意（unique:users,email）です。エラーメッセージは「メールアドレスを入力してください。」「メールアドレスはメール形式で入力してください。」「そのメールアドレスは既に使用されています。」と表示してください。 | 新規回答
Q-108 | バリデーション/エラーメッセージ | PG13 | 会員登録画面 | パスワード/パスワード確認は必須・8文字以上・確認一致の想定(Fortify標準)ですが、この制約で合っていますか？ また、エラーメッセージは「パスワードは入力必須です。」「パスワードは8文字以上で入力してください」「パスワードと一致しません」としましたがよろしいですか？ | はい、パスワードは必須・8文字以上・確認用一致（confirmed）です。エラーメッセージは「パスワードを入力してください。」「パスワードは8文字以上で入力してください。」「パスワードと一致しません。」と表示してください。 | 新規回答
Q-109 | API | AP01 | 書籍一覧API | APIのページネーションはデフォルト20件/ページで設計しましたが、この件数で問題ないですか？ | はい、デフォルト20件/ページで問題ありません。（リクエストパラメータ per_page で変更可能、最大100件まで） | 新規回答
Q-110 | API | AP01 | 書籍一覧API | 成功レスポンスにはID・タイトル・著者・ISBN・出版日・説明・ジャンル・平均評価・レビュー件数を含める設計にしましたが、他に必要な項目はありますか？ | はい、一覧レスポンス（BookResource）には id, title, author, isbn, published_date, description, image_url, genres, average_rating, review_count を含めてください（reviews詳細配列は一覧では除外）。meta情報（current_page, last_page, per_page, total）も含まれます。 | 新規回答
Q-111 | API | AP02 | 書籍詳細API | 書籍が見つからない場合は404とエラーJSONを返す設計にしましたが、レスポンス形式は「"error": "書籍情報が見つかりませんでした。"」でよろしいですか？ | 404エラー時は { "error": "書籍が見つかりませんでした。" } のJSONを返してください。 | 新規回答
Q-112 | API | AP02 | 書籍詳細API | 成功レスポンスにはID・タイトル・著者・ISBN・出版日・説明・ジャンル・レビューを含める設計にしましたが、他に必要な項目はありますか？ | はい、詳細レスポンス（BookResource）には id, title, author, isbn, published_date, description, image_url, genres, average_rating, review_count, reviews（投稿者名・評価・コメント・投稿日時を含む配列）を含めて返却してください。 | 新規回答
Q-113 | API | AP03 | 書籍登録API | 成功レスポンスにはID・タイトル・著者・ISBN・出版日・説明・ジャンルを含める設計にしましたが、他に必要な項目はありますか？ | 登録成功時は 201 Created とともに、作成された書籍のリソース情報（id, title, author, isbn, published_date, description, image_url, genres, average_rating, review_count）を { "data": { ... } } の形式で返却してください。 | 新規回答
Q-114 | API | AP03 | 書籍登録API | 未認証時は401とエラーJSONを返す設計にしましたが、レスポンス形式は「"message": "Unauthenticated."」でよろしいですか？ | 応用機能でSanctum認証を導入した際、未認証時は 401 Unauthorized とともに { "message": "Unauthenticated." } を返してください。 | 新規回答
Q-115 | API | AP04 | 書籍更新API | 書籍更新の認可（ポリシー）は本人のみ操作可能としましたが、よろしいですか？ | はい、BookPolicy@update により自身が登録した書籍のみ更新可能とし、他ユーザーの書籍更新試行時は 403 Forbidden を返してください。 | 新規回答
Q-116 | API | AP04 | 書籍更新API | 成功レスポンスにはID・タイトル・著者・ISBN・出版日・説明・ジャンルを含める設計にしましたが、他に必要な項目はありますか？ | 更新成功時は 200 OK とともに、更新後の書籍のリソース情報（id, title, author, isbn, published_date, description, image_url, genres, average_rating, review_count）を { "data": { ... } } の形式で返却してください。 | 新規回答
Q-117 | API | AP04 | 書籍更新API | 書籍が見つからない場合は404とエラーJSONを返す設計にしましたが、レスポンス形式は「"error": "書籍情報が見つかりませんでした。"」でよろしいですか？ | 404エラー時は { "error": "書籍が見つかりませんでした。" } のJSONを返してください。 | 新規回答
Q-118 | API | AP04 | 書籍更新API | 未認証時は401とエラーJSONを返す設計にしましたが、レスポンス形式は「"message": "Unauthenticated."」でよろしいですか？ | はい、未認証時は 401 Unauthorized とともに { "message": "Unauthenticated." } を返してください。 | 新規回答
Q-119 | API | AP04 | 書籍更新API | 他ユーザーの書籍の更新試行時は403 とエラーJSONを返す設計にしましたが、レスポンス形式は「"error": "この操作を実行する権限がありません。" 」でよろしいですか？ | はい、他ユーザーの書籍更新試行時は 403 Forbidden とともに { "error": "この操作を実行する権限がありません。" } を返してください。 | 新規回答
Q-120 | API | AP05 | 書籍削除API | 書籍削除の認可（ポリシー）は本人のみ操作可能としましたが、よろしいですか？ | はい、BookPolicy@delete により自身が登録した書籍のみ削除可能とし、他ユーザーの書籍削除試行時は 403 Forbidden を返してください。 | 新規回答
Q-121 | API | AP05 | 書籍削除API | 成功レスポンスには204にて、ボディは返却しない設計にしましたが、よろしいですか？ | はい、削除成功時は 204 No Content（レスポンスボディなし）を返却してください。 | 新規回答
Q-122 | API | AP05 | 書籍削除API | 書籍が見つからない場合は404とエラーJSONを返す設計にしましたが、レスポンス形式は「"error": "書籍情報が見つかりませんでした。"」でよろしいですか？ | 404エラー時は { "error": "書籍が見つかりませんでした。" } のJSONを返してください。 | 新規回答
Q-123 | API | AP05 | 書籍削除API | 未認証時は401とエラーJSONを返す設計にしましたが、レスポンス形式は「"message": "Unauthenticated."」でよろしいですか？ | はい、未認証時は 401 Unauthorized とともに { "message": "Unauthenticated." } を返してください。 | 新規回答
Q-124 | API | AP05 | 書籍削除API | 他ユーザーの書籍の削除試行時は403 とエラーJSONを返す設計にしましたが、レスポンス形式は「"error": "この操作を実行する権限がありません。" 」でよろしいですか？ | はい、他ユーザーの書籍削除試行時は 403 Forbidden とともに { "error": "この操作を実行する権限がありません。" } を返してください。 | 新規回答
Q-125 | 通知機能 | ★ PG18 | ★ 通知一覧画面 | 日時バッチ処理を実行する時間は毎日0:00と設計しましたが、問題ないですか？ | いいえ。日次バッチ処理（リマインダー通知・Auto-expire）の実行時刻は【毎日 20:00】に設定してください。Console Kernel の schedule() にて $schedule->command('reading-plans:run-daily')->daily()->at('20:00') と設定します。 | 新規回答
Q-126 | 通知機能 | ★ PG18 | ★ 通知一覧画面 | リマインダー通知を発報するタイミングは期限3日前、期限前日、期限当日と設計しましたが、問題ないですか？ また、通知内容はそれぞれ、「読書計画の期限3日前です」「読書計画の期限前日です」「読書計画の期限日です」としましたがよろしいですか？ | いいえ、発報タイミングは【期日 3日前 / 当日 / 3日後（再エンゲージメント）】の3タイミングです。「期限前日」ではなく「期日3日後（Expired計画への再アプローチ）」が含まれます。通知タイトル・本文には各タイミングに応じた文言を設定してください。 | 新規回答
Q-127 | 通知機能 | ★ PG18 | ★ 通知一覧画面 | Q-87を再質問： 状態は任意・「in_progress」、「completed」、「expired」を選択可能で設計しましたが、この制約で合っていますか？ | はい、その制約で問題ありません。読書計画のステータスは ReadingPlanStatus PHP Enum（in_progress / completed / expired）で管理し、一覧画面のフィルタドロップダウンでもこれらを選択可能としてください。 | 新規回答
Q-128 | 通知機能 | ★ PG18 | ★ 通知一覧画面 | 期日を経過した計画のステータスはexpiredにする設計としましたが、問題ないですか？ | はい、問題ありません。期日（target_date）を経過した in_progress 状態の計画は、毎日20:00に実行される日次バッチ処理（Auto-expire）によって自動的に expired へ更新してください。 | 新規回答
Q-129 | 通知機能 | ★ PG18 | ★ 通知一覧画面 | 計画を設定した書籍は編集・削除が可能と設計しましたが、問題ないですか？ | はい、問題ありません。ただし読書計画自体については、ステータスが completed（完了済み）の計画は編集不可（403 Forbiddenを返却）となりますのでご注意ください。なお、書籍自体を削除した場合は、関連する読書計画および通知データも削除（CASCADE/Transaction）されます。 | 新規回答
Q-130 | 通知機能 | ★ PG18 | ★ 通知一覧画面 | 日時バッチ処理を実行する対象の計画は、ステータスがin_progressのものと設計しましたが、問題ないですか？ | 基本的に問題ありません。一括 Expired 化および期日3日前・当日のリマインダー通知は in_progress 状態の計画が対象です。ただし、期日3日後の再エンゲージメント通知のみ expired 状態の計画が対象となります。 | 新規回答
Q-131 | 通知機能 | ★ PG18 | ★ 通知一覧画面 | 期日を経過した計画の再エンゲージメントは3日後に通知で設計しましたが、問題ないですか？ | はい、問題ありません。期日経過から3日後の expired 状態の計画に対して、再エンゲージメント通知を発火してください。 | 新規回答